## Sheet1
Recipe and Meal Planning App
Company Name;
Project lead;
PROJECT START: | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-10-08 | [6 empty] | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-22 | [6 empty] | 2023-10-29 | [6 empty] | 2023-11-05 | [6 empty] | 2023-11-12 | [6 empty] | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-26 | [6 empty] | 2023-12-03 | [6 empty] | 2023-12-10 | [6 empty] | 2023-12-17 | [6 empty] | 2023-12-24 | [6 empty] | 2023-12-31 | [6 empty] | 2024-01-07 | [6 empty] | 2024-01-14 | [6 empty] | 2024-01-21 | [6 empty] | 2024-01-28
 | time axis 2023-10-01 to 2024-02-03
TASK | START | END | DURATION | PROGRESS | RESOURCES/PERSONEL | time axis 2023-10-01 to 2024-02-03
Analysis | 2023-10-01 | 2023-10-12 | 12 Days | 100% | Gerardo, Mariam, Maggie, Khoa
Required Meetings | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 4 Days | 100% | Gerardo, Mariam, Maggie, Khoa
Communications with Shareholders | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 3 Days | 100% | Maggie, Khoa
Document Current System | 2023-10-08 | 2023-10-11 | 3 Days | 100% | Mariam
Analysis Finished | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 1 Day | 100%
Design | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 20 Days | 0% | Gerardo, Khoa, Mariam, Maggie
Design Database | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 6 Days | 68% | Gerardo, Mariam
Software Design | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 7 Days | 75% | Gerardo
Interface Design | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 Days | 50% | Khoa
Create Design Specifications | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 7 Days | 75% | Mariam, Maggie
Design Finished | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 1 Day | 0%
Development | 2023-11-03 | 2023-11-28 | 25 Days | 0% | Gerardo, Khoa, Mariam, Maggie
Develop System Module | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 12 Days | 20% | Mariam, Khoa
Integrate System Module | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 7 Days | 40% | Gerardo, Maggie
Perform Initial Testing | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 3 Days | 50% | Gerardo
Development Finished | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 1 Day | 0%
Testing | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 20 Days | 0% | Gerardo, Khoa, Mariam, Maggie
Perform System Testing | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 8 Days | 10% | Gerardo, Maggie
Document Issues Found | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 5 Days | 10% | Khoa, Mariam
Correct Issues Found | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 5 Days | 5% | Khoa, Mariam
Testing Finished | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 1 Day | 0%
Implementation | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 15 Days | 0% | Gerardo, Mariam
On-Site Installation | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 1 Day | 0% | Gerardo
Support Plan for the System | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 15 Days | 0% | Mariam
Completion | 2024-01-20 | 2024-01-30 | 10 Days | 0% | Khoa, Maggie
System Maintenance | 2024-01-20 | 2024-01-30 | 10 Days | 0% | Maggie
Evalutation | 2024-01-20 | 2024-01-30 | 10 Days | 0% | Khoa